## Feuil1
Liste des tâches | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4 | [6 empty] | Semaine 5 | [6 empty] | Semaine 6
 | time axis 2019-10-14 to 2019-11-24
Sprint n°1 | bar: 2019-10-15 to 2019-10-29
Zone de jeu | bar: 2019-10-15 to 2019-10-21
Téléportation | bar: 2019-10-15 to 2019-10-21
Grab | bar: 2019-10-15 to 2019-10-21
Arme Distance | bar: 2019-10-22 to 2019-10-28
Arme CaC | bar: 2019-10-22 to 2019-10-28
[Bonus] Modèle Arme Distance | bar: 2019-10-22 to 2019-10-28
[Bonus] Modèle Arme CaC | bar: 2019-10-22 to 2019-10-28
[Bonus] Déplacement (hors TP) | bar: 2019-10-22 to 2019-10-28
Temps additionnel | bar: 2019-10-29
Post Mortem | bar: 2019-10-29
Sprint n°2 | bar: 2019-10-30 to 2019-11-06
Ennemi Basique (E.B.) | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
Déplacements E.B. | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
Vie E.B. | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
Vie Joueur | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
[Bonus] Modèle E.B. | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
[Bonus] Gestion des "Hordes" | bar: 2019-10-30 to 2019-11-05
Temps additionnel | bar: 2019-11-06
Post Mortem | bar: 2019-11-06
Sprint n°3 | bar: 2019-11-07 to 2019-11-19
Musique et sons | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
Ecran de démarrage | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Décors / LD | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Modèles Décors | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Ennemi Volant (E.V.) | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Modèle E.V. | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Troisième arme | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Modèle Troisième Arme | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
[Bonus] Feedbacks visuels | bar: 2019-11-07 to 2019-11-18
Temps additionnel | bar: 2019-11-19
Post Mortem | bar: 2019-11-19